
深教〔2010〕79号
关于印发深圳市教育局2010年重点工作
计划表的通知
局机关各处室，市局直属各单位：

为抓好今年市教育局重点工作的落实，现将《深圳市教育局2010年重点工作计划表》印发给你们。请高度重视，并按照任务内容和要求，进一步明确不同时段的工作进度，将任务分解到具体责任人，确保全年工作任务高效率、高标准、高质量完成。

                 二○一○年三月二十四日

深圳市教育局2010年重点工作计划表

	项 目
	任务目标
	任务内容
	任务要求（主要成果和完成时限）
	责任单位
	备 注

	一、谋划深圳教育发展
	1
	认真总结深圳教育30年发展经验
	1
	编辑出版深圳教育30年改革发展丛书
	丛书共10至15册；总结经验的书籍8月底完成，其余精品系列书籍年内基本完成
	工委办
	

	
	
	
	2
	召开深圳教育30年研讨会
	以南科大创建和市高等教育专家咨询委员会成立为契机，举办研讨会；7月前完成
	高教处
	

	
	
	
	3
	举办深圳教育30年改革发展展览
	展览汇集深圳教育30年改革发展成果，结合学生作品，向社会展出10至15日；8月中旬完成
	工委办
	

	
	
	
	4
	举办深圳教育30年盛典文艺晚会
	在9月上旬教师节表彰大会后举行
	德体卫艺处
	

	
	
	
	5
	评选“深圳教育30年30人30事”
	3月起在媒体上发动、征集，9月初完成评选
	工委办
	

	
	2
	做好中长期教育发展规划
	6
	编制深圳教育发展“十二五”规划
	6月调研结束，11月起草完毕，2011年1月完成上报
	计财处
	

	
	
	
	7
	编制深圳中长期教育发展规划
	6月调研结束，11月起草完毕，2011年1月完成上报
	计财处
	

	
	3
	学习贯彻《国家中长期教育发展规划纲要》
	8
	制定《深圳市争创国家教育综合改革示范区方案》
	5月上报方案，批准后启动创建工作
	政策法规处
	白皮书

项目

	
	
	
	9
	争取与教育部共建高教改革实验区
	6月完成协议文本起草工作
	高教处
	

	
	
	
	10
	代拟《深圳市推进教育优先发展的意见》并呈报市委市政府
	纲要出台后3个月内完成
	政策法规处
	

	
	
	
	11
	筹备全市教育工作会议
	全省教育工作会议召开后3个月内完成
	政策法规处
	

	
	4
	推进深圳教育现代化建设
	12
	推动尚未参评的福田、罗湖、盐田、龙岗四区通过广东省推进教育现代化先进区评估
	年内完成
	督导室
	

	
	
	
	13
	筹备2011年申报广东省推进教育现代化先进市
	年内启动相关筹备工作
	
	

	二、推进深圳教育改革创新
	5
	推动深圳高等教育改革创新
	14
	完成南科大筹办申报工作
	3-4月份研究形成工作方案，争取年内完成
	高教处
	

	
	
	
	15
	协助推进深圳大学改革和《深圳大学条例》立法等工作
	协调各职能局解决保障改革顺利推进的问题；协助深圳大学调研起草有关草案，按程序上报
	
	白皮书

项目

	
	
	
	16
	协助做好《南方科技大学条例》制定工作
	协助南科大调研起草有关文件，按程序上报
	
	

	
	
	
	17
	成立深圳高等教育专家咨询委员会并召开第一次会议
	10月前完成
	
	

	
	
	
	18
	做好深圳现代大学体系建设规划
	6月完成研究报告
	
	

	
	
	
	19
	加大鹏城学者引进力度
	年内评出长期特聘教授岗位2个，短期特聘教授岗位15个
	
	

	
	
	
	20
	开展民办高校和高职院校发展专题调研
	通过调研提出发展我市民办高校、高职教育的建议，12月完成
	
	

	
	6
	推进职业教育超常规发展
	21
	完成我市职业教育发展调研，并推动出台相关文件
	4月完成上报市政府
	职成处
	

	
	
	
	22
	举办深圳首届职业院校技能大赛
	5月完成
	
	白皮书

项目

	
	
	
	23
	筹建职业教育园区
	争取年内完成选址和可行性论证
	
	

	
	
	
	24
	筹建一个职业教育集团
	以宝安职校为龙头筹建一个职业教育集团，年内挂牌运作
	
	

	
	7
	推进民办教育改革
	25
	完成深圳市民办教育发展调研工作，提出深圳市民办教育发展思路
	完成调研报告，起草《深圳市人民政府促进民办中小学优质特色发展的意见》，6月前上报
	基教二处
	

	
	
	
	26
	积极推动出台《深圳市民办教育发展专项资金管理办法》
	争取年内出台
	
	

	
	
	
	27
	积极推动政府向接收深圳户籍和符合1+5政策学生的义务教育阶段民办学校，实行资助和补贴
	协助有关部门研究补贴办法和标准，争取年内启动
	
	

	
	
	
	28
	推动制定民办教师工资指导意见
	推动有关部门出台相关意见，争取年内实施
	
	

	三、推进落实教育惠民政策
	8
	强力推进基础教育均衡优质发展
	29
	开展中小学“百校扶百校”行动
	3月启动，12月左右完成年度考核工作
	基教一处
	白皮书

项目

	
	
	
	30
	启动特色学校建设工作
	6月底前完成方案、标准研制，9月启动建设工作
	
	

	
	
	
	31
	推进中小学规范化管理试点工作
	年内8所学校启动试点工作
	
	

	
	
	
	32
	全力推进寄宿制普通高中建设
	年内完成宝安中学高中部、第五高级中学和西乡高级中学3所普高新校主要建筑物施工建设工作，开工建设宝安中心区高级中学等3所普高新校
	建设办
	市政府

民生项目

	
	
	
	33
	制定《深圳市学校办学水平综合评估实施办法》及《评估方案》
	9月前完成评估方案，9月份开始试点工作
	督导室
	

	
	
	
	34
	以民办教育为重点，开展第二轮义务教育均衡发展督导
	12月完成督导，形成督导报告
	
	

	
	9
	进一步做好义务教育免费工作
	35
	完善落实义务教育免费政策的相关措施
	协调有关部门做好义务教育就读与免费资格审核、人数统计等工作，12月前完成
	基教一处
	白皮书

项目

	
	10
	促进每一位学生健康成长
	36
	尝试高中社会实践学分制改革
	11月前下发实施方案
	德体卫艺处
	

	
	
	
	37
	组织学生参加全国第三届中小学生艺术展演活动
	确保参演安全，力争优异成绩；3月完成
	
	白皮书

项目

	
	
	
	38
	与团市委联合开展“学校艺术百日展演活动” 
	利用少年宫场地举办节目展演及作品展览活动
	
	

	
	
	
	39
	组织中小学校园足球联赛
	6月底完成
	
	

	
	11
	打造高素质的教师队伍
	40
	举办深圳教育论坛
	全年举办10期
	教科院
	

	
	
	
	41
	开展“立高尚师德，树教育新风”活动
	3月出台《中小学在职教师从事有偿家教“五不准”》，年内评选师德标兵，开展“师德论坛”
	工委办
	

	
	12
	落实教育对口扶持工作
	42
	做好对湛江吴川市两村“双到”帮扶工作
	全年
	工委办
	

	四、切实解决好教育热点难点问题
	13
	进一步强化学校安全保障
	43
	宣传贯彻《深圳市学校安全管理条例实施细则》，组织开展系列活动
	3月启动，系列活动贯穿全年，12月底完成
	安全处
	白皮书

项目

	
	
	
	44
	校方责任险和学生意外伤害险“双险”捆绑实施
	8月底完成
	
	白皮书

项目

	
	
	
	45
	建立学校安全管理问责机制
	9月出台《深圳市教育局学校安全管理问责办法》
	
	

	
	
	
	46
	建立和健全学校安全管理机构，配齐学校注册安全主任，成立学校安全专家委员会
	12月完成
	
	白皮书

项目

	
	
	
	47
	建立学校安全管理网络平台
	12月完成
	
	

	
	
	
	48
	开展创建安全文明校园活动
	9月出台《深圳市进一步实施创建安全文明校园活动方案》，年内评选深圳市安全文明校园，做好广东省安全文明校园评估申报工作
	
	

	
	
	
	49
	大力推进中小学校舍安全工程
	按国家和省校安办统一部署，完成年度工作任务
	建设办
	

	
	14
	妥善解决临聘教师问题
	50
	规范教师聘用管理，按既定思路继续推进临聘教师问题的解决
	全年做好两次招考后临聘教师的分流和维稳工作；逐步建立临聘教师队伍管理长效机制
	人事处
	

	
	15
	推进实施教师绩效工资制度
	51
	开展教师绩效工资实施情况调研
	6月底前出台全市实施教师绩效工资制度的指导意见
	
	

	
	16
	积极规范和扶持学前教育发展
	52
	制定深圳市学前教育发展专项资金管理办法
	会同有关部门争取年内实施
	基教二处
	

	
	
	
	53
	启动深圳市幼儿园信息公告制
	争取6月底前公告
	
	白皮书

项目

	
	
	
	54
	推动研制民办幼儿园教师工资指导意见
	争取年内出台
	
	

	
	
	
	55
	指导各区研制政府产权配套园收费指导意见
	各区制定相关文件
	
	

	
	
	
	56
	制定深圳市规范化幼儿园建设标准
	9月前完成文件研制，争取年内启动试点
	
	

	
	
	
	57
	组织园长上岗培训，提高园长持证上岗率
	开展园长培训，争取年内园长持证上岗率达到90%
	人事处
	白皮书

项目

	
	17
	提高招考工作现代化管理水平
	58
	建设深圳市网上考试指挥中心，深入实施阳光招生工程，做好全年各类考试的组考工作
	今年高考前各考场完成改造，基本实现互联互通；年底前完成市级平台建设，力争验收通过
	招考办
	

	五、加强教育系统能力建设
	18
	增强教育主管部门的行政能力
	59
	办好深圳教育网站和深圳报刊教育专版
	4月完成网站改版；报刊设立教育专版后按时出版
	政策法规处
	

	
	
	
	60
	与报业集团合作办好《深圳教育》（报）
	3月出版
	工委办
	

	
	19
	增强教育系统的信息化能力
	61
	争取成为教育部“教育电子政务试点工程”试点城市
	年内完成
	电教馆
	

	
	
	
	62
	构建深圳教育信息服务平台，加快推进各类信息系统、管理系统和信息库的建设
	3月上报项目建议书，6月完成平台设计方案，8月完成部分主要项目的招标准备工作
	
	

	
	
	
	63
	推进数字化校园建设，实现包含民办学校的“校校通”
	3月上报校园网建设规范，6月完成民办学校网络调研，9月前对全市民办学校网络接入进行规划
	
	

	
	
	
	64
	“网络课堂”促进教育信息化建设
	全年实录和征集1000节优质课例，并在教育城域网“网络课堂”栏目上在线开放展播；12月完成
	
	白皮书

项目

	
	20
	增强教育系统的科研能力
	65
	出台加快教育科研发展的扶持办法
	6月完成
	教科院
	

	
	
	
	66
	召开我市首届教育教学科研工作会议
	6月完成
	
	

	
	
	
	67
	启动教育科研专家培养工程
	下半年启动20个教育科研专家工作室建设工作
	
	

	
	
	
	68
	做好市政府与北京师范大学签订合作协议的筹备工作，筹建深圳教育改革与发展研究院
	1月完成签约准备工作，争取年内成立深圳教育改革与发展研究院
	政策法规处
	

	六、加强教育系统作风建设
	21
	提倡深入基层调查研究的作风
	69
	建立机关干部到直属学校挂点和调研制度
	机关各处室分别对口挂点联系一所直属学校，不定期到挂点学校调研，4月开始实施
	办公室
	

	
	
	
	70
	执行新调入公务员到信访岗位挂职锻炼制度
	新调入公务员到信访岗位挂职锻炼2周以上，4月开始实施
	
	

	
	
	
	71
	开展教育系统信访干部培训活动
	9月前完成
	
	

	
	22
	提倡全心全意为学校和师生服务的作风
	72
	开展机关作风大整顿大提升活动
	全年开展机关干部作风大整顿大提升活动，落实为学校和师生服务的各项要求
	工委办
	

	
	23
	提倡干净干事廉洁务实的作风
	73
	认真贯彻落实“一准则、两规定” 
	全年强化监督和问责，促使领导干部规范从政行为
	
	

	
	
	
	74
	组织编印《深圳校长教师廉洁从教手册》
	5月完成
	
	

	
	
	
	75
	征集选编《全市教育系统廉洁规章集成》
	10月完成
	
	


主题词：教育  计划  通知

  抄送：意珍、小培同志。

深圳市教育局办公室             2010年3月25日印发

                                         （印150份）


